| ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HẬU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TIÊM VACCIN COVID-19

Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 03 năm 2023

I. MỤC TIÊU

- Đạt trên 90 - 95% số đối tượng của toàn phường/xã được tiêm vắc xin phòng Covid - 19

- Đảm bảo tiêm chủng an toàn và chất lượng

- Đảm bảo đáp ứng đủ vắc xin, vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ tiêm chủng

II. GIẢI PHÁP:

- Lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng

- Dự kiến đối tượng, dự trù nhu cầu vắc xin, vật tư

- Chuẩn bị đầu đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ, trang thiết bị, nhân lực

- Thống kê, báo cáo

III. NỘI DUNG

1. Dự kiến đối tượng:

- Mũi 1:

- Mũi 2:20 (trẻ 5-12 tuổi)

- Mũi 3:

- Mũi 4: 240

Tổng số đối tượng triển khai: 400 đối tượng

2. Dự trù vắc xin, vật tư :

| TT | Nội dung | Đối tượng dự kiến | SL tồn (liều) | SL dự trù (liều) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vắc xin Astrazeneca | 60 | 0 | 240 |  |
| 2 | Vắc xin verocell | 30 | 0 | 30 |  |
| 3 | Vắc xin Pfizer trẻ em | 20 | 0 | 20 |  |
| 3 | Bơm tiêm 1ml | 110 | 0 | 110 |  |
| 4 | Hộp an toàn | 110 | 0 | 2 |  |

- Kế hoạch triển khai tiêm  vắc xin:

+ Ngày 06 đến 10/03/2023

| Thứ /ngày | Loại vắc xin | Số lượng (Liều) | Đối tượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 2 ngày 06/03/2023 Cả ngày | Astrazeneca Verocell | 20 10 | Người dân tổ 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Thứ 4 ngày 08/03/2023 Buổi sáng | Astrazeneca Verocell | 20 10 | Người dân tổ 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Thứ 6 ngày 10/03/2023 Buổi sáng | Pfizer trẻ em | 20 | Học Sinh trường tiểu học Phú Hậu |
| Buổi chiều | Astrazeneca Verocell | 20 10 | Người dân tổ 1,2,3,4,5,6,7,8 |

4. Thời gian triển khai tiêm chủng:

- Từ ngày 06 đến ngày 10/03/2023

- Buổi sáng : 08h00 đến 10h30

- Buổi chiều:  14h00 -16h30

Địa điểm tiêm chủng: Trạm y tế Phú Hậu

- 5.Nhân lực tại điểm tiêm chủng:

- - Gọi đối tượng đến điểm tiêm: BCĐ kết hợp tổ trưởng thông báo đối tượng đến điểm tiêm

- Cán bộ đón tiếp:Hoàng Thị Thanh Thủy

- Cán bộ khám sàng lọc:   Bs Nguyễn Thị Bình

- Cán bộ thực hiện tiêm chủng:  ĐD Đoàn Thị Mỹ Dung

- Cán bộ theo dõi sau tiêm:  Hs Nguyễn Thị Kim Thư

- Cán bộ nhập hệ thống: Ds. Nguyễn Hà Bảo Uyên

- Công tác hỗ trợ địa điểm tiêm: Công an , Phường đội, Tổ trưởng, CTV, Phụ nữ phường và các ban ngành khác của phường Phú Hậu trên cơ sở nhiệm vụ đã được đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã phân công .

6. Thống kê, báo cáo: Thống kê số liệu, gửi báo cáo cho BCĐ, khoa KSBT &HIV/AIDS sau khi kết thúc buổi tiêm .

| UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HẬU |  |
| --- | --- |